iktsz: 001/19-99/2018/SZKT

Tisztelt Ajánlattevő!

A Szegedi Közlekedési Kft., mint Ajánlatkérő ezúton felkéri Önt, tegyen írásos ajánlatot az alábbi tárgyban:

"Engedélyes és kiviteli tervezés Szeged, Bakay Nándor utcai 7-es trolibusz vonalszakasz átalakítására vonatkozóan"

- Tervezési feladat meghatározás:

1. A tervezési feladat magában foglalja az Egyesített engedélyezési és kiviteli terv részeként Engedélyes terv készítését, Kiviteli terv készítését, a tervdokumentációk esetleges megrendelői észrevételezéseinek felülvizsgálatát, egyeztetését és módosítását, közműegyeztetés elvégzését és a kapcsolódó szakágak (kiemelten a közvilágítás és elektromos hálózat, valamint zöldterületi és út-járdatervező szakágak) tervezőivel történő együttműködést a Bakay Nándor utca komplex rekonstrukciójának tervezéi munkái során. A tervezés különösen kiterjed a helyszínrajz, bontási és építési tervek, jellemző keresztszelvények, hosszszelvények, mintakeresztszelvények, statikai számítások és méretezések megtervezésére a meglévő állapototok figyelembevételével, az engedélyes tervhez tervezői költségbecslés, a kiviteli tervhez árazott és árazatlan költségvetés összeállítására, és a társ szakágak tervezői részére munkaközi adatszolgáltatásra a tervezés során, elősorban a tartóoszlopok tervezett helyére és az oszlopok alapozására vonatkozóan.

2. A tervezés megvalósítandó műszaki tartalma:

Szeged, Bakay Nándor utcában a trolibusz felsővezeték hálózat áttervezése a jelenlegi sodronyos felfüggesztéses kialakításról egy oldali oszlopsoros (az utca páratlan számozású oldalán húzódó oszlopsorra), üvegszálas kitartókaros, Delta típusú felfüggesztéses kialakításra a következők figyelembevételével:

- A tervezési terület három alszakaszra oszlik:

1, Boross József utca - Huszár u.

2, Huszár utca - Mura utca

3, Mura utca - Vásárhelyi Pál utca

- A tervezést úgy kell elvégezni, hogy az egyes alszakaszok önállóan is megvalósításra kerülhessenek.

- A tervezői árazott és árazatlan költségvetéseket a megjelölt három alszakaszra szétbontva kell elkészíteni.

- A kialakítandó oszlopsort csőcsonkos, lépcsős kialakítású, jellegében a Nagykörút-Boross József utca szakaszon már meglévő oszlopokkal megegyező oszlopokkal kell tervezni.

- A tervezést a meglévő oszlopok helyben történő cseréjével kell lehetőség szerint megoldani, törekedni kell az új helyre állítandó oszlop mennyiség minimalizálására.

- Azokon a helyeken, ahol a helyben történő oszlopcsere nem, vagy csak aránytalanul magas költségek árán oldható meg, a Tervezőnek javaslatot kell tennie alternatív műszaki megoldás kialakítására, és ezt a Megrendelővel írásos formában, jegyzőkönyvben kell egyeztetnie.

- A tervezés során különös tekintettel kell figyelembe venni annak igényét, hogy a Szeged, Bakay Nándor utca 15/A épület előtt jelenleg meglévő oszlop helyét át kell helyezni úgy, hogy az oszlop az ingatlan területére, a garázsba gépjárművel történő beállást ne akadályozza. Ennek tárgyában a közműegyeztetési kötelezettség kiterjed a Szeged, Bakay Nándor utca. 15/A ingatlan tulajdonosával történő egyeztetésre is.

- A tartóoszlopokat úgy kell kialakítani, hogy azok alkalmasak legyenek közvilágítás tartására is, az ehhez szükséges kiegészítő igényeket (pl. földelés kialakítás, oszlopalapba védőcső elhelyezése, szerelőajtó oszlopra tervezése, stb.) a tervezés során figyelembe kell venni.

- Közműkiváltás tervezése nem része a tervezési feladatnak, de törekedni kell olyan műszaki megoldás kialakítására, ami nem igényel közműkiváltást. Amennyiben a közműkiváltás elkerülése nem, vagy csak aránytalanul magas költségek árán lehetséges, arról a Megrendelőt a Tervezőnek írásban értesítenie kell, a kiváltandó közmű, az érintett szakasz és a kiváltási igény indokának megjelölésével.

- A tervezés során figyelembe vehető olyan műszaki megoldás kidolgozása, amely az érintett szakaszon a kivitelezés során trolibusz üzemű közlekedés leállítását eredményezi, maximum 3 hónapos időtartamban. Ezen időszakot elsősorban a környező lakosság felsővezeték kivitelezési munkáktól való éjszakai zavartatásának minimalizálására kell felhasználni (pl. oszlop beton alaptest bontás éjszakai üzemszüneti időszakban ne történjen, stb.)

- Az ajánlattételre vonatkozó egyéb általános adatok, feltételek, információk:

1. Az ajánlatot az ajánlattételi felhíváshoz kiadott Felolvasólap kitöltésével kérjük megadni. Az ajánlati ár forintban adandó meg a teljes tervezési és hatósági engedélyeztetési munkára összesítve.

2. Az ajánlattevőnek rendelkeznie kell tervezői felelősségbiztosítással, ennek meglétét a vonatkozó biztosítási szerződés vagy kötvény egyszerű fénymásolatának az ajánlati dokumentációhoz csatolásával kell igazolni.

3. Az ajánlattevőnek a tervezési munkára való szakmai alkalmasságát kamarai számának és a tervezési jogosultság kódjának egyszerű nyilatkozatban az ajánlati dokumentációhoz csatolásával kell igazolni.

4. A terv elkészítésének határideje:

Egyesített (engedélyes és kiviteli tervek teljesítési határideje: a szerződés aláírástát követő 100 naptári nap. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

5. Az ajánlattételi határidő az ajánlatok bontási időpontja, helyszíne:

2018. augusztus 17.  12 óra 15 perc.

6724 Szeged, Körtöltés utca 35. Beszerzési Iroda I. em. 20. sz.

Az ajánlatokat zárt borítékban kell egy eredeti példányban eljuttatni a benyújtás helyére. A borítékra rá kell írni:

„Bakay Nándor utca felsővezeték átalakítás tervezés- Ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel”

Az ajánlatkérő a személyesen benyújtott vagy az előírt határidőig postán beérkezett ajánlatokat a fent megadott időpontban nyilvánosan bontja fel, amelyen részt vehetnek az ajánlattevők képviselői is.

6. A szerződéskötés tervezett időpontja: az eljárás eredményének kihirdetését követő 15 napon belül.

7. Az ajánlatkérő a részajánlat tétel lehetőségét nem biztosítja.

8. Az ajánlatkérő az ajánlattevők részére hiánypótlásra lehetőséget biztosít.

9. Az ajánlatkérő az ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálja el. Az ajánlatok szakmai értékelését követően az elbírálás a legalacsonyabb ár (a teljes tervezési feladatra vonatkozó Összes nettó ajánlati ár) alapján történik. Az ajánlatkérő elvárásait a fentiekben meghatározott műszaki leírások tartalmazzák.

Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a legalacsonyabb érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevővel sem köt szerződést. Ebben az esetben Ajánlatkérő az eljárás eredménytelenségének indokáról tájékoztatja az ajánlattevőket.

10. Fizetési feltételek: a tervezési szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, az ajánlattevő által kiállított számla alapján, 30 naptári napos fizetési határidővel, banki átutalással a szerződésben meghatározott feltételek szerint utólag történik az alábbiak szerint:

A felek megállapodnak abban, hogy az 1 részszámla és 1 végszámla az alábbiak szerint kerül megfizetésre:

1. részszámla a teljes tervezési díj 40%-a (…………,-Ft) az egyesített terv átvételét követően

2. végszámla a teljes tervezési díj 60%-a (……,-Ft) Az egyesített terv elfogadását, és hiánytalan átvételét követően

11. Az ajánlatkérő előleget nem biztosít.

12. Késedelmes fizetés esetén a Ptk. szerinti késedelmi kamat az irányadó.

13. Csatolandó az Ajánlattevő ajánlatban aláíró cégjegyzésre jogosult képviselőjének aláírási címpéldánya, meghatalmazás esetén a meghatalmazott aláírási mintája is.

14. Az ajánlattevő nyilatkozata, hogy a szerződés teljesítéséhez alvállalkozó(ka)t kíván-e igénybe venni, nemleges tartalmú nyilatkozat csatolása is szükséges (a Felolvasólap kitöltésével).

15. Az ajánlatnak az alábbi dokumentumokat kell tartalmaznia:

- Felolvasólap (kitöltve, cégszerűen aláírva)

- Aláírási címpéldány (az ajánlatban aláíró cégképviselő tekintetében)

- Tervezői felelősségbiztosítás vagy kötvény másolata

- Tervező szakmai alkalmasságának igazolása

- Egyéb

Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költség az ajánlattevőt terheli. Az eljárás eredményétől függetlenül az ajánlatkérő nem tehető felelőssé az ajánlattétel költségeivel kapcsolatban.

Az eljárással kapcsolatos esetleges kérdéseiket kizárólag írásban tehetik fel (2018. augusztus 10. napjáig), a logisztika@szkt.hu e-mail címre való megküldéssel. Az ajánlatkérő a feltett kérdésekre válaszolva e-mailben tájékoztatja az ajánlattevőket 2018. augusztus 15-ig.

Szeged, 2018. augusztus 01.

Tisztelettel:

Majó-Petri Zoltán

Ügyvezető igazgató megbízásából

Bari Zsolt

Beszerzési irodavezető

Tisztelt Ajánlattevő, kérjük, hogy az ajánlata legelső oldala az alábbi tartalmú Felolvasólap legyen:

Felolvasólap

1. Az ajánlattevő azonosító adatai:

a) az ajánlattevő cégneve: ………………………………………………………………..

b) az ajánlattevő székhelye: ………………………………………………………………

c) tel, fax, e-mail: …………………………………………………………………………

d) Cégjegyzésre jogosult képviselője neve: ………………………………………………

e) Cg. szám: ………………….., adószám: ……………………………………………….

f) Bank, számlaszám: ………………………………………………………………………

Közös ajánlattevő esetén:

Közös ajánlattevő cégneve, székhelye :…………………………………………………

Alvállalkozó igénybevétele esetén:

Alvállalkozó cégneve, székhelye :…………………………………………………

vagy nem veszek igénybe alvállalkozót a szerződés teljesítéséhez (adott esetben aláhúzandó)

2. Értékelési szempont adatai:

Teljes tervezési díj - „Engedélyes és kiviteli tervezés Szeged, Bakay Nándor utcai 7-es trolibusz vonalszakasz átalakítására vonatkozóan”

| Összes nettó ajánlati ár (HUF) | ,-Ft |
| --- | --- |

Nyilatkozom, hogy a fentiek szerinti ajánlatomat az ajánlattételi felhívásban rögzített feltételek figyelembevételével teszem.

Dátum: ……………………….

cégszerű aláírás

TERVEZÉSI SZERZŐDÉSTERVEZET

a Szegedi Közlekedési Kft. (Székhely: 6720 Szeged, Zrínyi u. 4-8., adószám: 11092612-2-06, bankszámla száma: Raiffeisen Bank Rt.: 12067008-00143725-00100003, cégjegyzék száma: 06-09-003072), képviselője Majó-Petri Zoltán ügyvezető igazgató, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

másrészről a ……………………… (Székhely: ………………… adószám: ………………… cégjegyzék száma: …………………………….. bankszámla száma ……………………………… képviselője ………………………… mint Tervező (továbbiakban Tervező) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint:

## A szerződés tárgya, mennyisége:

A Megrendelő, mint ajánlatkérő 2018. augusztus 01. napján, 001/19-99/2018/SZKT számon beszerzési eljárást indított, melyben a beszerzés tárgya az alábbiak szerint került meghatározásra:

"Engedélyes és kiviteli tervezés és hatósági engedélyezés lebonyolítása Szegedi Közlekedési Kft. Szeged, Pulz utca 48. szám alatti telephelyén a szervízcsarnokban mobil kerékeszterga kialakítása érdekében a meglévő villamos vágányhálózat átalakítására vonatkozóan”

A pontos műszaki tartalom meghatározását a jelen szerződés 2. számú mellékleteként csatolt 001/19-99/2018/SZKT számú beszerzési dokumentáció tartalmazza.

A Megrendelő megrendeli, a Tervező elvállalja az engedélyes és kiviteli terv készítésére vonatkozó feladatot. A Tervező vállalja, hogy a terveket a Szerződésnek és a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően készíti el, és a Megrendelőnek a tervdokumentációk kötelező tartalmára vonatkozó hatályos rendelet szerint szolgáltatja.

Példányszámok:

Egyesített (engedélyes és kiviteli) terv 5  pld+ elektronikus adathordozón 1 pld.

Árazatlan költségvetés: 5 pld + elektronikus adathordozón 1 pld xls. .

Árazott költségvetés: 5 pld+ elektronikus adathordozón 1 pld. xls.

Az elektronikus formátumú terveket szerkeszthető „*.dwg” formátumban és „*.pdf” formátumban egyaránt át kell adni.

## A Tervezési díj

## A Tervezési díj összege:

A tervezőt az 1. pontban foglalt feladatok ellátásáért tervezési díj illeti meg, amelynek mértéke nettó összeg: ……………..,-Ft + ÁFA: ……………..,-Ft, összesítve bruttó: ……………..,-Ft.

Tervező a Szerződés szerinti szolgáltatást, vagyis a fent körülírt szerződéses műszaki tartalmat egyösszegű átalányáron, az Ajánlata alapján kölcsönösen elfogadott Tervezési díj ellenében végzi el. A Tervezési díj módosítására kizárólag a Szerződés előírásai szerint kerülhet sor.

A tervek elkészítési díjának tartalmaznia kell valamennyi munkarészt átalánydíjként, továbbá a szerzői jogi jogosultak körében, mint társtervezők körében felmerülő költségeket, amely a vagyoni értékű jogukról való lemondás ellenértékét is tartalmazza, valamint az esetleges szükséges szakmérnökök, szakértők díjait is. Az esetleges feltárásokhoz és egyéb vizsgálatokhoz szükséges bontási és helyreállítási munkák elvégzése a Tervező feladata és költsége. A tervezői díj megfizetésével a Megrendelő szabad, korlátlan és harmadik félnek átadható felhasználói jogot szerez, amely kiterjed a mű átdolgozására és továbbtervezésére is.

A felek a szerződést megalapozó közbeszerzési eljárás során a tervek vagyoni értékű jogának ellenértékét rögzítették a teljes tervezői díjon belül, amelyet a 13. pontban rögzítettek szerint fogadtak el.

Az eljárásban alkalmazandó az Art. 36/A. § előírása.

## Előleg

Megrendelő előleget nem fizet.

## 2.3.       Számlázás:

A Megrendelő a szolgáltatás ellenértékét az igazolt teljesítést követően a Ptk. 6:130. § (1) bekezdése szerinti határidőn belül, a Tervező ........................................... banknál vezetett ......................................... számú számlájára való átutalással egyenlíti ki. Tervező a teljesítési igazolás birtokában jogosult az igazolt teljesítés számlázására.

Részszámla:

A felek megállapodnak abban, hogy az 1 részszámla és 1 végszámla az alábbiak szerint kerül megfizetésre:

1. részszámla a teljes tervezési díj 40%-a (…………,-Ft) az egyesített terv átvételét követően

2. végszámla a teljes tervezési díj 60%-a (……,-Ft) Az egyesített terv elfogadását, és hiánytalan átvételét követően

Fizetési határidő: a számla Megrendelő általi kézhezvételének napját követő 30 nap.

A Megrendelő késedelmes fizetése esetén a Tervező a Ptk. szerinti késedelmi kamat számlázására jogosult.

2.4. Számlázási és számlaküldési cím: Szegedi Közlekedési Kft., 6720 Szeged, Zrínyi utca 4-8.

## Teljesítési határidő:

Egyesített (engedélyes és kiviteli) tervek teljesítési határideje: a szerződés aláírástát követő 100 naptári nap. Megrendelő előteljesítést elfogad.

A fenti teljesítési határidőt követő 10 napon belül a Megrendelő a Tervezőnek írásban észrevételt tehet abban az esetben, ha az átadott dokumentumok nem felelnek meg a felhívások vagy a tervezési feladatokat tartalmazó dokumentációk előírásainak.

A Megrendelő az észrevételben indoklással kiegészítve leírja a tervekkel szemben támasztott kifogásait, amelyeknek a Tervező megalapozottság esetén köteles eleget tenni az észrevételben kikötött időtartam végéig, amely legfeljebb az észrevétel átadását követő 10. nap lehet. Ezen időtartam vége után kezdődik a Tervező szavatossági, jótállási és kötbérfizetési kötelezettsége.

## Megrendelő adatszolgáltatása

## A Megrendelő a szerződéskötéskor még nem ismert, de a jelen Szerződés teljesítéséhez szükséges közbenső adatokat is köteles a Tervező hozzá intézett felhívására szolgáltatni a szükséges és lehetséges határidőn belül. A Megrendelő megbízása alapján a Tervező vállalhatja ezen adatok beszerzését. A szükséges engedélyek és egyeztető nyilatkozatok beszerzési költsége a Tervezőt terheli, kivéve azt, amelyet jogszabály vagy egyéb előírás a Megrendelő terhére ró. A Megrendelő által a szerződés e pontja alapján szolgáltatott bárminemű adat a Szerződés részét képezi.

## A Megrendelő adatszolgáltatási késedelme a Tervező egyidejű szolgáltatási késedelmét kizárja.

## A tervezési feladattól és/vagy az építési engedélytől eltérő megrendelői igénymódosulások, illetőleg a tervezést érintő hatósági előírások megváltozása esetén a jelen Szerződést módosítani kell, a már elkészült munkarészek átdolgozásának következménye és kockázata a Megrendelőt terheli. Ez nem érinti a tervezés folyamatában felmerülő kisebb korrekciókat és tervváltoztatásokat.

  - A Megrendelő által biztosított tervek nem mentesítik a Tervezőt a kapott információk és dokumentumok felülvizsgálatának kötelezettsége alól. Amennyiben e kötelezettségének teljesítését elmulasztja, és a tervezést téves adatokkal végzi, és emiatt a szolgáltatott terv szerinti kivitelezés során Megrendelőnek többletköltsége, kára keletkezik, Megrendelő jogosult ennek megtérítését a Tervezőtől követelni.

## A Megrendelő utasítás adási joga

## A Megrendelő a szerződés teljesítése során a tervezést figyelemmel kíséri, Tervező kezdeményezésére konzultációkon, tervbírálatokon vesz részt, és köteles az elkészült munkarészekkel kapcsolatban a továbbtervezés szempontjából lényeges kérdésekben állást foglalni. A Megrendelő a Tervezőnek utasítást adhat. A Megrendelő utasításai azonban nem terjedhetnek ki a tervezési munka szervezésére és nem tehetik a Tervező teljesítését terhesebbé.

## A Tervező a Megrendelő utasításai és a szerződéskötéskor ismert, vagy a teljesítés során ismertté váló érdekei szerint köteles teljesíteni.

## A Megrendelő utólag nem kifogásolhatja a jóváhagyásával elkészült megoldást, ill. annak megváltoztatására vonatkozó igényeinek következményeit (Tervezői díj-, határidő módosítás, stb.) viselnie kell.

## Amennyiben a Megrendelő a Tervezőnek alkalmatlan anyagot, célszerűtlen, szakszerűtlen vagy gazdaságtalan tervezési utasítást ad, a Tervező köteles erre a Megrendelőt figyelmeztetni. Amennyiben a figyelmeztetést elmulasztja, az ebből eredő kárért felelősséggel tartozik. Amennyiben a Megrendelő e figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Tervező a Szerződést a Megrendelő kockázatára teljesíti. A Tervező a Megrendelő által adott anyaggal, vagy utasításai szerint nem végezheti el a tervezést, ha ez jogszabályi, hatósági rendelkezés megsértéséhez, vagy az élet- és vagyonbiztonság veszélyeztetéséhez vezetne, ezekben az esetekben köteles a Szerződéstől elállni.

## A Tervező teljesítésének tartalma, a Felek együttműködése, eljáró képviselőik:

## A Felek a Szerződés tárgya, a Megrendelő adatszolgáltatása és utasításai alapján a Szerződés mellékletében határozták meg részletesen a szolgáltatás tárgyát, tartalmát. A Szerződésben meghatározott tervezői szolgáltatás közvetített szolgáltatást is tartalmazhat. A Megrendelő felhatalmazza a Tervezőt, hogy a Szerződésben foglalt feladatai teljesítéséhez speciális szakkérdésekben alvállalkozó közreműködését vegye igénybe. A Tervező az alvállalkozó szolgáltatásaiért a Megrendelővel szemben úgy felel, mintha a tervezést saját maga végezte volna el.

## A Felek a Szerződés teljesítése során a teljesítés érdekében kijelölt képviselőik útján messzemenően együttműködnek, a tervek ismertetése, értelmezése, megvalósítása tárgyában folyamatosan konzultálnak.

A Felek az együttműködésre jogosított képviselőiket a következők szerint jelölik ki kapcsolattartásra és teljesítés igazolására:

Megrendelő:

Dr. Németh Zoltán Ádám (tel: + 36 30 629 6306 e-mail: nemeth.zoltan.adam@szkt.hu)

Zombori Krisztián (tel: +36 30 626 1142 e-mail: zombori.krisztian@szkt.hu)

Tervező:  ………………………………..

A Megrendelő kijelölt képviselője jogosult a Tervezőnek a Szerződés 5. pontja szerinti utasításokat megadni, a Tervező teljesítését igazolni.

6.3 A Megrendelő és a Tervező kötelesek egymást minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a jelen Szerződésben foglaltak teljesítését akadályozza, vagy veszélyezteti. Az értesítésből elmulasztásából eredő kárért a mulasztó fél felelős.

## A Tervező jogai és kötelezettségei

## A Tervező a jelen Szerződésben foglalt feladat ellátását személyesen végzi, de a munkavégzése során jogosult a közbeszerzési eljárásban megjelölt alvállalkozót (teljesítési segédet) alkalmazni, melynek azonban munkájáért sajátjaként felel.

## A Tervező előteljesítésre jogosult, amelynek időpontjáról a Megrendelőt legalább 5 nappal előbb igazolhatóan értesíteni kell. A Tervező köteles a Megrendelőt haladéktalanul, legkésőbb a szerződéses határidőt megelőző 10 nappal, írásban tájékoztatni minden olyan körülményről, amely miatt teljesítése a Szerződésben foglalt határidőhöz képest késedelmet szenved.

## A Tervező jogosult – Megrendelővel egyeztetett időpontban – a tervezési munka által érintett helyszínt megtekinteni, és ott a szükséges cselekményeket elvégezni.

## Tervező köteles folyamatosan egyeztetni a tárgyban az illetékes szakhatóságokkal.

## Megfelelő időben és módon - írásban - benyújtja Megrendelőnek a tervek elkészítéséhez szükséges információigényét, folyamatosan egyeztet a Megrendelő részéről kijelölt kapcsolattartókkal.

## Tervező köteles a Megrendelő által összehívott, projekt tervezői koordinációs értekezleten nyilatkozattételre jogosult képviselőjével részt venni.

## A Tervező köteles a Szerződésben és mellékleteiben meghatározott tervezési feladatokat a Szerződésben és mellékleteiben foglalt tartalmi követelményeknek, a műszaki tervezésre vonatkozó minőségi-, biztonsági- és szakmai szabályoknak, ezek hiányában a kialakult szakmai követelményeknek és gyakorlatnak megfelelően, az építési előírások betartásával szolgáltatni.

## A tervező kellékszavatossággal tartozik azért, hogy az általa szolgáltatott tervdokumentációk minden tekintetben szakszerűek. A szolgáltatásnak alkalmasnak kell lenni arra, hogy azt a Megrendelő rendeltetésszerűen, a szerződésben kikötött, a szerződéskötéskor, illetve a teljesítés folyamán megismert célnak megfelelően felhasználhassa. A szavatosság kiterjed a tervekben szereplő műszaki számításokra is.

## A Tervező köteles a tervdokumentációkat a szerződésben meghatározott helyen és időben szolgáltatni. A Tervező köteles a tervei alapján lefolytatott építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési/beszerzési eljárásban oly módon rendelkezésre állni, hogy a beérkező kiegészítő tájékoztatás kérések tervezői feladatot érintő részeire a hozzá érkezéstől számítottan legfeljebb 2 munkanapon belül (ha a felek másképp nem állapodnak meg) a kiegészítő tájékoztatást megadja. A Tervezőnek a kivitelezés teljes időszakában kell biztosítani a rendelkezésre állást.

## A Felek megállapodnak abban, hogy a tárgybeli tervdokumentációk a magyar és EU-s szabványoknak megfelelő műszaki előírások szerint készülnek. A Tervező elfogadólag tudomásul veszi, hogy ettől való eltérés esetén az eltérőleg alkalmazott műszaki megoldás egyenértékűségét az építésügyi hatóságnál szakértői véleménnyel kell bizonyítani, amelynek költségeit a Tervező viseli.

## A Tervezőt titoktartási kötelezettség terheli minden olyan tényt, adatot, információt illetően, amelyről a Megrendelőtől kapott megrendeléssel kapcsolatban, tevékenységének ellátása során szerzett tudomást, és annak nyilvánosságra kerülése Megrendelőnek nem áll érdekében. A titoktartási kötelezettség a Tervező alkalmazottaira, illetve az általa igénybe vett külsős tanácsadó és szakértő személyekre, teljesítési segédekre is megfelelően irányadó.

## Tervező felelős a Megrendelő által elszenvedett, bizonyíthatóan felmerülő mindazon károkért, amelyek a Tervezőnek felróható szakmai hiba közvetlen következményei. A Tervező a tevékenységére felelősségbiztosítást köteles kötni.

## A Tervező jogszavatossági kötelezettsége:

## Tervező tudomásul veszi, hogy a teljesítésében köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és szakember, amely a beszerzési eljárásban részt vett a Tervező alkalmasságának igazolásában.

## A Tervező a tevékenységéről és az ügy állásáról csak a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása alapján köteles tájékoztatni harmadik személyt, ideértve a társ szakágak tervezőit is.

## A Tervező teljesítésének módja:

## A Tervező a tárgybeli szolgáltatását a Megrendelő székhelyén, a kapcsolattartásra kijelölt személynek, átvételi elismervénnyel történő személyes átadással teljesíti. Az átvételi elismervényen a szolgáltatás tárgyát, az átvétel időpontját és az átvevő nevét pontosan kell feltüntetni.

## A teljesítés időpontjának az a nap számít, amikor a Megrendelő a részére átadott tervdokumentáció minden részletét elfogadta, a teljesítésigazolást kiadta.

## Kötbér és jótállás

  - A felek megállapodása alapján a véghatáridő kötbérterhes. A Felek megállapodnak abban, hogy a dokumentációnak - a Megrendelő közlésétől számított - 5 (öt) munkanapon belül történő kijavítása, hiánypótlása kötbérmentes. Amennyiben a dokumentációnak, vagy részeinek szolgáltatása a Tervezőnek felróható okból ezt a napot meghaladóan késik, a Tervező napi 1 % késedelmi kötbért tartozik fizetni a Megrendelőnek, kötbér alapja az adott munkarészre megállapított nettó tervezési díj. A Felek a kötbér összegét 20 %-ban maximálják, a kötbérmaximum elérésekor a szerződést a Megrendelő felmondhatja. A kötbér a késedelembe eséssel egyidejűleg esedékes. A kötbér érvényesítésére oly módon kerül sor, hogy annak összegét Tervező a kötbérszámla benyújtását követően köteles Megrendelő részére megfizetni. Ennek teljesítéséig Megrendelő a tervezési díjra vonatkozó végszámla benyújtására nem jogosult.

## A szerződés Tervezőnek felróható okból történő meghiúsulása esetén Tervezőt a nettó tervezési díj 20 %-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbérfizetési kötelezettség terheli. A kötbér a meghiúsulással egyidejűleg esedékes. A kötbér érvényesítésére oly módon kerül sor, hogy annak összegét Tervező a számla benyújtását követően köteles Megrendelő részére megfizetni.

  - Tervezőt a terv hibátlanságáért a kiviteli szintű tervek Megrendelő általi elfogadásától a kivitelezés időszakára, maximum a kiviteli szintű tervek Megrendelő általi elfogadásától számítva 24 hónapra jótállási kötelezettség terheli.

## A Megrendelő jogai és kötelezettségei

## Megrendelő köteles a jelen Szerződésben meghatározott tervezési díjnak a szerződésben rögzített eljárásrendben történő kifizetésére. Megrendelő nyilatkozik, hogy a jelen Szerződésben meghatározott szolgáltatási tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik.

## Tervező a Megrendelővel egyeztetett módon és formátumban adatokat, információkat, dokumentumokat (továbbiakban Adatszolgáltatás) kér feladatai ellátásához. Amennyiben a Megrendelő nem tesz eleget teljes körűen az Adatszolgáltatásnak az egyeztetett határidőre és formátumban, úgy a késedelem idejére a Tervező késedelme nem áll be.

## A Tervező köteles Adatszolgáltatási igényét oly módon előre egyeztetni a Megrendelővel, hogy számára megfelelő időtartam álljon rendelkezésre az Adatszolgáltatás teljesítéséhez. Megfelelő időtartam: amely alatt az Adatszolgáltatás az elvárt minőségben reálisan teljesíthető, illetve elvárható.

## A megbízás megszűnése

  - Megrendelő jogosult a Szerződéstől elállni, ha a munka iránti szükséglet a jelen Szerződés megkötése után ismertté vált körülmény folytán megszűnt.

  - A Tervezőn kívül álló okból bekövetkező meghiúsulás esetén a Tervező az addig már elvégzett munka arányos tervezési díjára jogosult.

## A jelen Szerződést bármelyik fél azonnali hatállyal, egyoldalúan, írásban felmondhatja a másik fél súlyos szerződésszegése esetén. A felmondást megfelelően indokolni kell. A felmondás indokának valósnak és okszerűnek kell lennie.

13. Szellemi alkotáshoz fűződő jogok:

Jelen Szerződés alapján elkészített tervdokumentációkra a Szerződés 2. pontjában megjelölt tervezési díjon belül Megrendelő kiköti a jelen szerződéssel érintett építési engedélyben rögzített körben, azaz a tervezéssel érintett trolibusz felsővezetéki szakaszon a felsővezeték hálózat átalakítás tervekre vonatkozóan az 1999. évi LXXVI. törvény szerint a szabad felhasználás jogát, melynek értelmében a dokumentumokra a Megrendelő határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez, mely magában foglalja a terv átdolgozásának/átdolgoztatásának jogát is.

## 14. Záró rendelkezések

## Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Tervező által a jelen Szerződés keretében Megrendelő érdekében készített valamennyi dokumentum a Megrendelő tulajdonát képezi, amelyet bármely korlátozás nélkül felhasználhat, azzal szabadon rendelkezhet.

## Jelen Szerződés csak írásban módosítható és a Szerződéshez kapcsolódó lényeges jognyilatkozatok (pl. felmondás) is csak írásban, cégszerű aláírással ellátva érvényesek.

## A Felek megállapodnak abban, hogy jelen Szerződéssel kapcsolatos vitás kérdéseket lehetőleg békés úton rendezik. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy a pertárgy értékétől függően a Megrendelő székhelye szerinti bíróság illetékességét kötik ki.

## A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

## Jelen Szerződés hat eredeti példányának aláírásával a Megrendelő és Tervező között a Szerződés minden pontjában megállapodás született.

## A jelen Szerződést a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elfogadják és aláírásukkal hitelesítik.

## A Tervező nyilatkozik arról, hogy átlátható szervezetnek minősül, ebbéli státuszának változásáról a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

## Mellékletek:

- számú melléklet: tervezői felelősségbiztosítás (szerződés aláírásakor csatolandó)

- számú melléklet: 001/19-99/2018/SZKT számú ajánlatkérési dokumentáció

Kelt: Szeged, 2018……………..

……………………………………………..	            ……………………………………………..

Megrendelő		                     Tervező